## 분과별 제안사업 세부내역
2024년도 주민참여예산(2025년도 예산반영) 제안사업 세부내역
※ 즉시반영 : 당해년도(2024년) 반영 가능 사업 | [16 empty] | (단위:천원)
동별 연번 (우선순위) | 반영 여부 | 관리번호 | 제안주체 | 제안 사업명 | 주요내용 | 사업부서, 예산부서 검토의견 | 분과위원회 심의결과 | 민관협의회 심의결과 | 2022년 | 사업부서 | 반영결과 | 예산액 |  | 부서추진사항 | 추진현황 |  | 담당자 (연락처)
[9 empty] | 즉시반영액 |  |  | 즉시반영 | 2025년 예산 |  | 추진율 | 집행액
자치문화분과 소계 |  |  |  | 17개 사업 | [7 empty] | 0 | 80500 |  |  |  |  | 완료사업 | 추진중
부평2동-1 | 반영 | 자치문화-9 | 삼산1동 | 삼산교통공원 내 바닥 보수 및 운동기구 사용안내판 교체 | ○ 위치: 영성동로18번길 51 삼산교통공원 내 ○ 내용 - 삼산교통공원 내 바닥보수 공사 및 운동기구 사용 방법 안내판 교체 | [수정반영 : 체육진흥과] ○ 현장확인 결과, 야외운동기구 10점 설치되어 있으며 노후화로 인하여 운동기구 부식, 안내판 색바램 등 문제가 있어 전면적인 운동기구 교체 및 바닥 공사가 필요한 상황으로 판단됨 ○ 소요예산 : 45,000천원 - 운동기구 3,000천원 × 10개 = 30,000천원 - 바닥공사 15,000천원 × 1식 = 15,000천원 |  |  |  | 체육진흥과 | 수정반영 |  | 45000 | ○ 25년 1월 야외운동기구 9개 교체 완료 *기존 10개 중 1개는 상태가 양호하여 9개 교체만 사업내용에 포함 ○ 25년 4월 야외운동기구 바닥 포장재(코르크) 시공 완료 | 100% | 43849 | 조예원 (6447) | 1
| 반영 | 자치문화-13 | 구 홈페이지 | 청소년 봉사키트를 이용한 비대면 자원봉사활동 | ○ 사업내용 - 아동 및 청소년을 대상으로 키트 도구를 활용한 비대면 자원봉사활동 - 학생들이 관심있는 몇 가지 키트를 선택하여 자발 적으로 참여 - 재밌게 제작하는 과정을 영상으로 인증 - 관내 어린이집, 장애인시설, 경로당 등에 기부형태 로 지역에 환원하는 자원봉사활동을 체험 | [원안반영 : 자치행정과] ○ 현황 - 부평구자원봉사센터 청소년봉사단(중학생) 운영 중이며 부평구립 갈산도서관에서 ‘책 읽어주세요’ 프로그램 월 2회 활동중 - 2024. 05. 22. 삼산고등학교 자원봉사 시범학교 업무협약 진행 ○ 검토내용 - 저조한 학생 청소년 자원봉사활동 활성화가 필요함 - 다양한 키트 도구 제작을 선택하여 자발적으로 참여 할 수 있도록 홍보 - 자원봉사 시범학교 업무협약을 진행한 삼산고등학교와 연계하여 프로그램 진행 논의 |  |  |  | 자치행정과 | 원안반영 |  | 2000 | ○ 사업기간 : 2025년 4월~11월 ○사업내용 : 비대면 봉사활동을 통한 다양한 봉사활동 영역 확장, 청소년 프로그램 운영을 통한 고정 활동처 제공 및 활성화 도모 ○ 추진내용 - 3/31 : 부평고 자원봉사 시범학교 및 업무협약 관련 안내 및 방문 일정 조율 - 4/8 : 부평고 자원봉사 시범학교 및 업무협약 관련 일정조율, 청소년 봉사활동 논의 - 6/25: 부평고 시범학교 지정 및 업무협약 체결 - 8/18: 시범학교 대상 비대면 봉사활동 활동일자 협의 - 8/28: 원활한 비대면 자원봉사 활동 추진 및 자원봉사 활설화를 위한 청소년 공모사업 안내 - 9/1~9.12: 시범학교 대상 공모사업 접수 및 3개동아리 선정 - 9~11월: 청소년 공모사업 프로그램 진행 중 ○ 향후계획 - 11~12월 : 자원봉사 시범학교(삼산고,부평고) 대상 청소년 DIY키트 비대면 자원봉사 활동 진행 예정 | 30% | 0 | 손현아 (7443) |  | 1
| 반영 | 자치문화-15 | 어린이 예산학교 | 모두가 즐기는 부평구 어린이날 축제 (부평키즈페스티벌) | ○ 추진일정: 2025년 5월 5일 ○ 사업내용: 부평구 어린이날 축제 내용 개선 ○ 추진방법 - 다양한 연령이 즐길 수 있는 프로그램 구성 - 어린이날 축제에 선호하는 프로그램에 대한 사전 조사 실시 - 장애인에게 축제를 안내해주는 인력 구성 - 점자 및 수화를 통한 축제 안내 - 축제 안내 인력 확충 - 사전 예약 프로그램 운영시 일부 현장 예약도 운영 - 프로그램별 대기자(대기시간) 표시 | [수정반영 : 아동복지과] ○ 다양한 연령 대상 프로그램 및 사전 의견 청취 - 2024년 어린이날 축제 추진 시 ‘부평구 아동참여위원회’가 바라는 축제 프로그램의 의견을 반영하여 ‘부평구 아동친화도시’ 부스를 운영 한 바 있음. - 2025년 어린이날 축제 추진 시에는 다양한 연령의 아동 의견을 반영하기 위하여 사전에 연령별 아동 및 보호자(영유아) 대상 설문조사 등을 통해 의견을 청취하여 축제 프로그램 구성 시 반영할 수 있도록 추진하겠음. ○ 장애인을 위한 추가 안내 방안 검토 - 축제 안내 인력을 통해 장애 여부와 상관없이 축제에 참여한 모든 아동이 최대한 참여할 수 있도록 안내하고 있으나, 장애 아동을 위한 추가 안내 방안을 검토하겠음. ○ 소요예산 : 18,000천원 |  |  |  | 아동복지과 | 수정반영 |  | 22000 | ○ 2025년 제103회 어린이날 축제 '부평에서 놀래!' - 아동이 주체가 되어 행사의 기획과 진행에 참여함으로써 아동이 중심이 되는 아동친화적 축제 진행 · 블랙라이트 인형극 · 아동권리헌장낭독, 퍼즐퍼포먼스, '아동이 꿈꾸는 부평' 의견서 전달 · 유니세프 아동친화도시 인증 기념 현판 제막 · 아동권리 영화상영 및 프리뷰 : 토이스토리2 · 아동참여위원회 기획 부스 운영: 느린우체통, 아동권리 색칠북 활동 및 포토존 운영, 아동권리 캠페인 | 100% | 19160 | 김소양 (1383) | 2
| 반영 | 자치문화-16 | 자원봉사자 예산학교 | 장애인을 위한 이미용 봉사 | ○ 사업내용 - 장애인들을 위한 이·미용 봉사 추진 ○ 추진방법 - 관내 장애인시설이나 경로당 등 장애인이 이동할 수 있는 장소를 섭외하여 희망자 모집 및 선정 후 이·미용 봉사 ○ 소요예산 : 2,000천원 - 염색약 등 재료비 | [수정반영 : 자치행정과] ○ 현황 - 부평구장애인종합복지관 월 1회 대상자 1명 이·미용 서비스 진행중(대상자 자택 방문 서비스) - 부평2동 김은숙 봉사자, 홍미숙 봉사자 이·미용 봉사활동 중 ○ 검토내용 - 대한미용사회 부평구지회 자문결과 이·미용 봉사 활동은 헤어 커트만 가능하며 염색 및 파마 서비스는 소요시간, 기자재 등 현실적으로 불가능하다고 답변을 받음. - 부평구장애인종합복지관 또한 같은 문제로 헤어 커트 서비스만 진행 중 - 대한미용사회 부평구지회와 협력하여 장애인 대상 이·미용 (커트) 서비스 가능 |  |  |  | 자치행정과 | 수정반영 |  | 1500 | ○ 사업기간 : 2025년 3월~11월 ○ 사업내용 : 장애인 시설 및 기관 방문하여 이미용 서비스 제공, 이미용 재능봉사자 활동 지원을 통한 전문영역 봉사자의 지속적 관리 추진 ○ 추진내용 - 3/20: 재능봉사자 모집위한 대한미용사협회 방문(이미용사 재능기부 업무협업 및 단체 관리 등록 안내 등) - 4/10: 활동처 논의를 위한 인천광명원 방문, 협약 논의 - 4/15: 활동 진행상황 공유를 위한 대한미용사협회 방문 - 5/29: 프로그램 참여를 위한 인천광명원 협약 - 3월~9월: 월1회 이미용봉사활동(총7회 35명 수혜인원 173명) ○ 향후계획 - 10월~11월 :장애인을 위한 이미용봉사활동 프로그램 진행 - 원활한 추진을 위한 모니터링을 통한 소모품 등 활동 물품 지원 | 40% | 466 | 손현아 (7443) |  | 2
| 반영 | 자치문화-17 | 다문화가족 예산학교 | 결혼이민자 심리, 정서, 지원사업 '결혼이민자 힐링그림교실' | ○ 사업 대상 : 부평구 거주 결혼이민자 20명 (상·하반기 10명씩) ○ 사업내용 - 미술 교실 운영 (10회기*2회 / 총 20회기) - 전시회 개최 (1회) | [원안반영:여성가족과] ○ 관내 결혼이민자의 취업지원 분야뿐만 아니라 심리·정서적 분야의 사업도 필요할 것으로 사료되어 부평구 다문화가족지원센터와 협의 후, 2025년 부평구 다문화 가족 지원 사업에 반영하고자 함. ○ 소요예산 : 10,000천원 |  |  |  | 여성가족과 | 원안반영 |  | 10000 | ○ 사업기간 : 2025. 3. ~ 11. ○ 사업내용 : 부평구 거주 결혼이민자(20명) 상·하반기 미술 교육 운영 ○ 추진사항 - 25. 5. 9. ~ 7. 18. : 힐링그림교실 1기 운영(11명, 10회) - 25. 8. 4. ~ 9. 8. : 힐링그림교실 2기 운영(12명, 10회) - 25. 9. 22. ~ 9. 26. : 작품전시회 개최 (부평구청 미술전시관 굴포갤러리) | 92.2% | 9220 | 안미연(5064) |  | 3
청소년분과 소계 |  |  |  | 12개 사업 | [7 empty] | 0 | 14000
시홈페이지-11 | 반영 | 청소년-2 | 청소년 예산학교 | 청소년기 바람직한 경제활동을 위한 경제캠프 운영 | ○ 제안사유 - 창원특례시, 구로구 등 지역에서 청소년 사회적 경제캠프를 진행중이나 부평구 청소년들은 이 혜택을 누리지 못하고 있음. 또한 청소년기는 올바른 경제관념과 바람직한 경제활동 태도를 형성하는 것이 중요한 시기임. ○ 내용 : 청소년 경제캠프로 청소년기 올바른 경제 관념 구축 - 관내 11세~19세 청소년 대상으로 SNS 또는 관내 학교를 통한 홍보 추진 | [수정반영 : 평생교육과] ○ 추진기관 : 부평구청소년꿈나래터 ○ 추진시기 : 2025. 4. ~ 11. ○ 사업대상 : 관내 11 ~ 19세 청소년(연령별 교육과정 차별화) ○ 사업내용 - (이론) 시민으로서 경제 관념과 소비 행태의 중요성 교육 - (이론) 자유시장 및 경제 질서에 대한 이해 및 자본주의의 탄생 - (이론) 청소년기 소비 행태와 경제 관념의 중요성 - (실습) 시장(마켓) 놀이를 통한 시장 경제 질서 이해 및 활동 - (실천) 경제·금융 관련 보드게임을 통한 경제 관념 실천 활동 ○ 소요예산 : 5,000천원 - 강사비 150,000원 × 5회차 × 5회 = 3,750천원(1회차당 2시간 기준) - 행사운영비 50,000원 × 5회차 × 5회 = 1,250천원(교구재 구입 등) |  |  |  | 평생교육과 | 수정반영 |  | 5000 | ○ 사업내용: 청소년 예산학교 이론 및 실습교육 ○ 사업기간: 25년 7월 ~ 12월 추진예정 ○ 추진실적: 관내 희망 청소년대상 4회 34명 ○ 추진계획: 10월~11월 각 1회 추가 예정 | 50% | 2705 | 최경우 (6532) |  | 4
청소년예산학교-1 | 반영 | 청소년-3 | 청소년 예산학교 | 청소년 청약·예금·적금 등 금융 교육 실시 | ○ 추진일정: 2025. 11. ~ 12.(학기말) ○ 교육대상: 고등학교 3학년 ○ 사업내용 - 청소년들이 청약·예금·적금이 무엇인지, 안전성· 수익성·유동성을 고려하고 어떻게 이행하는지에 대해 자세히 배울 수 있는 교육 추진 | [수정반영 : 평생교육과] 1. 검토의견 ○ 청소년들의 경제 및 금융에 대한 교육은 건전한 직업관 및 경제관 형성에 도움이 될 수 있을 것으로 청소년을 대상으로 프로그램 추진이 가능할 것으로 검토함. ○ 다만 제안의 추진방법 중 독립 시뮬레이션 등 일부 내용은 교육과정 진행상 한계가 있어, 프로그램 추진 시 학습자의 이해도 및 프로그램 진행 정도에 따라 유연하게 반영할 필요가 있음. 2. 추진개요 ○ 추진기관 : 부평구청소년수련관 ○ 추진시기 : 2025. 11. ~ 12. ○ 사업대상 : 관내 고등학교 3학년 ○ 사업내용 : 금융지식 등 경제교육 및 모의주식투자대회 운영 ○ 소요예산 : 9,000천원 |  |  |  | 평생교육과 | 수정반영 |  | 9000 | ○ 사업내용: 청소년 모의주식투자 활동 ○ 사업기간: 25년 4월 ~11월 ○ 추진실적: 2회, 232명(5/2, 산곡중학교, 7/17 부흥중학교) ○ 추진계획: 1회(10월 청소년수련관) | 80% | 8460 | 최경우 (6532) |  | 5
안전교통분과 소계 |  |  |  | 64개 사업 | [7 empty] | 110783 | 1032449 | - 25. 5. 9. ~ 7. 18. : 힐링그림교실 1기 운영(11명, 10회)
부평5동-4 | 반영 | 안전교통-1 | 부평1동 | 등하굣길 안전 보행로 조성 | ○ 위치: 부평여고 정문~cu부평동아점 구간 ○ 내용 - 보행이 불편한 보행로의 함몰,블록 돌출, 블록 유실, 파손, 경사진 곳의 블록 교체 및 정비로 보행환경 개선 - 유실된 가로수 보호판 설치로 보행공간 확보 | [수정(일부)반영 : 도로과] ○ 현장확인 결과 보도 설치 후 10년 이상 경과하여 노후한 상태로 정비가 필요할 것으로 판단되어 2025년 예산에 반영하여 정비하고자 하며, 같은 노선내 노후된 보도인 부원초까지 연장하여 정비하는 것이 타당할 것으로 사료됨 [수정반영 : 공원녹지과] ○ 보호틀 및 보호판 설치 시 기존 도로 폭 1.5m 미만으로 축소되며 보행자 유효 보도폭 확보가 불가능함. 추후 뿌리의 추가 융기시 도로 한가운데 보호판이 들리는 사고 및 위험 발생이 증가할 것으로 사료됨 ○ 다만, 기존 도로의 융기부분 단근 및 보도 평탄화 작업으로 통행상 위험이 없도록 조치하겠음. 해당 위치에 보호판 대비 안전도가 높은 친환경 야자매트를 사용하여 뿌리부분 보호 덮개로 사용 및 기존 단차 제할 계획이며, 수시 정비를 통해 해당 구간 순차적으로 정비해 나가겠음 |  |  |  | 도로과, 공원녹지과 | 수정반영 |  | 140000 | [도로과] ○ 위 치: 부평여고 정문~cu부평동아점 구간 ○ 사업기간: 2025. 4. ~ 7. ○ 사업내용: 보도재포장 A=790㎡ ○ 추진실적 - 2025. 2.: 특별조정교부금 신청 - 2025. 3.: 특별조정교부금 교부 - 2025. 4.: 현장조사 및 공사설계 - 2025. 5.: 행정절차 진행(일상감사 및 계약의뢰 등) - 2025. 5.: 공사 착공 - 2025. 8.: 공사 준공 [공원녹지과] ○ 도로과 공사 후 보호판 작업 예정 - 2025. 9. : 보호판설치완료 | 100% 100% | 140000 | 박준영 (6834) 박초롱 (6993) | 3
| 반영 | 안전교통-2 | 부평1동 | 세로형 펜스로 안전 보행환경 조성 | ○ 위치: 부평서초등학교, 부원초등학교 ○ 내용 - 현재 설치되어 있는 가로형 펜스를 세로형 펜스로 교체 설치 | [수정반영 : 교통행정과] ○ 보행자방호울타리는 차량이 도로밖으로 벗어남을 방지하고 보행자를 차량으로부터 보호하기 위하여 보도 등에 설치하는 시설로 부원초교 정문 구간에 설치된 방호 울타리의 경우 훼손 및 노후 상태가 양호하여 교체 대상이 아닌 것으로 판단됨 ○ 안전펜스를 넘는 이린이들에 대한 주의 당부 및 계도를 위해 녹색 어머니연합회 주관, 스쿨존 캠페인 및 노인일자리사업으로 추진하는 학교안전지킴이(하교시간)와 은빛보안관(등교시간)사업을 통해 안전 사고에 대한 개선이 될 수 있도록 해당 학교에 '등하굣길 보행안전 지도 강화 요청' 공문을 기 발송함 (최종 검토사항) ○ 부원초교 어린이보호구역 내 방호울타리 미설치구간(약200m)이 존재하는 바, 미설치된 구간에 대한 방호울타리를 추가 설치하여 수정 반영코자 함. |  |  |  | 교통행정과 | 수정반영 |  | 35510 | - 25. 9. 22. ~ 9. 26. : 작품전시회 개최 | 100% | 14310 | 허원 (6715) | 4
부평5동-4 | 반영 | 안전교통-8 | 부평3동 | 그늘막 설치 | ○ 위치: 마장로 24, 마장로 50 ○ 내용 - 부평대주파크빌, 브라운스톤아파트 등 주택밀집 지역 및 인하항공직업전문학교 등 유동인구가 많은 곳으로 많은 주민들이 횡단보도를 이용함 - 신호대기 시간이 2분 20초 정도로 길고, 넘어가는 해가 뜨거워서 그늘막 설치 필요 | [수정반영 : 도로과] ○ 마장로 24 해피트리아파트 앞 횡단보도는 주민 의견 검토 결과 그늘막 설치 시 상가 간판을 가려 설치를 강하게 반대하여 그늘막 설치 불가 ○ 마장로 50 인하항공직업전문학교 앞 횡단보도는 여름철 교통신호 대기 시 폭염을 대피할 수 있는 그늘막 1개소 설치하여 폭염으로부터 안전한 환경을 조성하겠음. |  |  |  | 도로과 | 수정반영 |  | 2000 | ○ 2024. 8. : 마장로50 횡단보도 앞 그늘막 설치 완료 | 100% | 2000 | 전우석 (6835) | 5
| 반영 | 안전교통-14 | 부평5동 | 부일로(굴다리오거리~부개서초) 도로 정비 | ○ 위치: 부일로 1 ~ 부일로 29 ○ 내용 - 균열이 많이 발생되어있는 부일로 (굴다리오거리~부개서초) 도로 정비 | [원안반영 : 도로과] ○ 도로 정비를 요청한 부일로 구간을 현장확인한 결과 10년 이상 노후된 도로로 노면이 불규칙하고 포트홀, 갈라짐 등의 현상으로 도로의 재포장이 필요할 것으로 판단되어 2025년 예산을 확보하여 도로재포장을 시행하고자 함. |  |  |  | 도로과 | 원안반영 |  | 80000 | ○ 위 치: 부일로 1 ~ 부일로 29 ○ 사업기간: 2024. 10. ○ 사업내용: 도로재포장 A=3,200㎡ ○ 추진실적 - 2024. 10.: 도로재포장 완료 | 100% | 80000 | 박준영 (6834) | 6
| 반영 | 안전교통-15 | 부평5동 | 부일로29번길 도로 정비 | ○ 위치: 부일로29번길 9 ~ 부일로29번길 29 ○ 내용 - 균열이 많이 발생되어있는 부일로29번길 도로 정비 | [원안반영 : 도로과] ○ 도로 정비를 요청한 부일로29번길 29 구간을 현장확인한 결과 10년 이상 노후된 도로로 노면이 불규칙하고 잦은 굴착 등으로 도로가 파손되어 도로의 재포장이 필요할 것으로 판단되어 2025년 예산을 확보하여 도로재포장을 시행하고자 함. |  |  |  | 도로과 | 원안반영 |  | 17000 | ○ 위 치: 부일로 29번길 9 ~29 ○ 사업기간: 2025. 4. ~ 6. ○ 사업내용: 도로재포장 A=540㎡ ○ 추진계획 - 2025. 6..: 도로재포장 완료 | 100% | 17000 | 박준영 (6834) | 7
| 반영 | 안전교통-16 | 산곡1동 | 산곡중학교 앞 보도블럭 재포장 | ○ 위치: 원적로300번길, 산곡중학교 앞 보도 ○ 내용 - 산곡중학교 앞 보도(원적로300번길) 재포장 - 노후(파손) 보도블럭 철거 - 깨끗하고 안전한 보도블럭 재포장 공사 | [원안반영 : 도로과] ○ 보도블록 재포장을 요청한 구간에 대하여 현장확인한 결과 경계석은 자연석 시공 되어 상태가 양호하나, 보도블록은 설치 후 10년이상 경과하여 노후한 상태로 정비 가 필요할 것으로 판단되어 2025년 연간단가 공사를 통해 활용하여 정비하고자 함. |  |  |  | 도로과 | 원안반영 |  | 15000 | ○ 위 치: 산곡중학교 앞(원적로300번길) ○ 사업기간: 2024. 8. ○ 사업내용: 보도재포장 A=240㎡ ○ 추진실적 - 2024. 8.: 보도재포장 완료 | 100% | 15000 | 박준영 (6834) | 8
| 반영 | 안전교통-19 | 산곡1동 | 고바우 언덕 열선 설치 | ○ 위치: 세월천로 81번길 (두산위브 101동과 인우아파트 사이 언덕길) ○ 내용 - 두산위브 101동과 인우아파트 사이 고바우 언덕 도로에 열선 설치 | [수정반영 : 도로과] ○ 열선 설치 시 굴착으로 인한 열선 파손 및 유지관리 비용 등으로 인하여 유지 관리가 어려운 측면이 있음. ○ 유지관리의 용이함 및 비용 절감 등을 위하여 이동식 염수분사장치를 임차하여 배치하는 것이 적합해 보임. ※ 겨울철 이동식 염수분사장치 예상 임차비용: 15,000천원 |  |  |  | 도로과 | 수정반영 |  | 15000 | ○ 위 치 : 세월천로 81번길 ○ 사업기간 : 2025. 1. 1.~ 3. 15. ○ 검토의견 및 사업내용 - 열선설치 검토한 바 설치비용 4.4억으로 추정되어 재정여건 상 설치에 어려움이 있고 도로 지하시설물 유지를 위한 굴착 행위로 열선 유지관리에 곤란한 점 등 문제점이 많은바 - 구 재정여건, 유지관리 및 현장여건등을 감안한 이동식 염수분사장치를 임차설치하여 제설작업을 시행함. ○ 추진실적 및 계획 - 2025. 1. 1. ~ 3. 15.: 이동식 염수분사장치 임차용역 시행 | 100% | 8583 | 최우성 (6836) | 9
| 반영 | 안전교통-20 | 산곡2동 | 걷고 싶은 철길정원 산책길 만들기 | ○ 위치: 부흥로 인도(뉴서울2차 아파트 방음벽 쪽) 산책로 ○ 내용 - 문구 변경 가능한 로고젝터 설치 - 방음벽 미디어아트 설치 | [수정반영 : 도시경관과] ○ 2024년 8월 산곡2동 철길정원 산책길 야간경관 조성계획 수립하기 위한 『2025년 인천시 군•구 경관형성 지원사업』 을 신청하여 시비보조금 75백만원을 확보하였음 ○ 2025년 4월 2025년 제1차 특별조정교부금 신청 후 75백만원 추가 확보함 ○ 아래와 같이 사업 제안의견 반영 후 추진 예정임 -사업 개요- ○ 사업명: 산곡2동 철길정원 산책길 야간경관 조성사업 ○ 내용 - 방음벽 보도 200m 구간 야간경관(조명) 시설 설치 후 걷고싶은 야간 산책길 조성 ○ 사업추진 계획 - '25. 4.~6.: 사업계획 수립 및 실시설계 착수 - '25. 7.~9.: 주민설명회 및 인천시 공공디자인 심의 - '25. 10.~12.: 시설물 설치 및 사업완료 |  |  |  | 도시경관과 | 수정반영 |  | 150000 | [수정반영 : 도시경관과] ○ 2024년 8월 산곡2동 철길정원 산책길 야간경관 조성계획 수립하기 위한 『2025년 인천시 군•구 경관형성 지원사업』 을 신청하여 시비보조금 75백만원을 확보하였음 ○ 2025년 4월 2025년 제1차 특별조정교부금 신청 후 75백만원 추가 확보하였으며, 아래와 같이 사업 제안의견 반영 후 추진 예정임 -사업 개요- ○ 사업명: 산곡2동 철길정원 산책길 야간경관 조성사업 ○ 내용 - 방음벽 보도 200m 구간 야간경관(조명) 시설 설치 후 걷고싶은 야간 산책길 조성 ○ 주요 사업추진 계획 - '25. 4.~6.: 사업계획 수립 및 실시설계 착수 - '25. 7.~10.: 주민설명회 및 인천시 경관위원회 심의 - '25. 11.~12.: 시설물 설치 및 사업완료 | 30% | 0 | 이선호 (6772) |  | 6
| 반영 | 안전교통-23 | 산곡3동 | 안전한 보행을 위한 횡단보도 선 긋기 및 원활한 차량 통행을 위한 차량 유도선 긋기 | ○ 위치: 산곡동 369-43 ○ 내용: 횡단보도 및 차량유도선 긋기 | [원안반영 : 교통행정과] 1. 횡단보도 신설요청 ○ 횡단보도 설치에 관한 사항은 「도로교통법 시행규칙」 「교통안전시설 등 설치· 관리에 관한 규칙」에 의거 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐 설치 가부를 판단하고 있으며, 심의 가결시 횡단보도 신규 설치가 가능함. ○ 또한, 해당 요청지점은 일반 아스팔트 도로가 아닌 보도블럭으로 조성된 구간으로 아스팔트 도로 재포장(아스콘포장) 선결 작업(도로과) 후 횡단보도 노면도색이 가능함. → 최종 검토의견 : 횡단보도 심의상정 요청 후 심의(안) 가결시 설치 추진 ○ 소요예산: 5,000천원(25년 교통안전시설물정비 예산으로 추진) 2. 차량 유도선 설치 → 부평경찰서 교통계와 시설물 설치 협의 후 추진 ○ 소요예산: 1,000천원(25년 교통안전시설물정비 예산으로 추진) |  |  |  | 교통행정과 | 원안반영 |  | 6000 | 1. 횡단보도 신설 ○ 2025. 1월 횡단보도 설치 교통안전심의 상정 요청 ○ 2025. 2월 교통안전심의위원회 심의 가결 ○ 2025. 8.~9. 도로 재포장(도로과) 및 횡단보도 도색 예정 2, 차량 유도선 설치 ○ 부평경찰서 협의 결과 해당 지역은 중앙선 및 차선 구분이 없는 이면도로로 유도선 설치 부적합 | 100% | 3500 | 허원 (6715) | 10
| 반영 | 안전교통-24 | 산곡4동 | 파손된 연석, 보도블럭 정비 | ○ 위치 : 원적로416번길 일대 ○ 사업내용 : 파손된 보도블럭과 무너진 연석으로 인해 보행자들이 불편을 겪어 새롭게 정비 ○ 추진방법 - 파손된 보도블럭과 무너진 연석 보수 공사 | [원안반영 : 도로과] ○ 보도블록 재포장을 요청한 구간에 대하여 현장확인한 결과 보도 설치 후 10년이상 경과하여 노후한 상태로 정비가 필요할 것으로 판단되어 2025년 예산에 반영하여 정비하고자 함. |  |  |  | 도로과 | 원안반영 |  | 50000 | ○ 위 치: 원적로416번길 일원 ○ 사업기간: 2025. 4. ~ 7. ○ 사업내용: 보도재포장 A=370㎡ ○ 추진실적 및 계획 - 2025. 2.: 특별조정교부금 신청 - 2025. 3.: 특별조정교부금 교부 - 2025. 4.: 현장조사 및 공사설계 - 2025. 5.: 행정절차 진행(일상감사 및 계약의뢰 등) - 2025. 6.: 공사 착공 - 2025. 6.: 공사 준공 | 100% | 50000 | 양희구 (6832) | 11
| 반영 | 안전교통-25 | 산곡4동 | 우성아파트 삼거리 그늘막 설치 | ○ 위치 : 부영로189번길 삼거리 ○ 사업내용 - 두 개의 횡단보도가 있어 대기시간이 길어 그늘막 설치 필요 | [원안반영 : 도로과] ○ 부영로 189번길 삼거리 앞 횡단보도에 여름철 교통신호 대기 시 폭염을 대피할 수 있는 그늘막 1개소를 설치하여 폭염으로부터 안전한 환경을 조성하겠음. ※ ‘25. 4월 설치 예정(사업비 : 2,000천원*1개소) |  |  |  | 도로과 | 원안반영 |  | 2000 | ○ 2024. 8. : 부영로189번길 삼거리 횡단보도 앞 그늘막 설치 완료 | 100% | 2000 | 전우석 (6835) | 12
| 반영 | 안전교통-26 | 산곡4동 | 마을버스 정거장 냉온열의자 의자 설치 | ○ 위치 - 산곡동 148-22(경남1차) 정류장 - 산곡동 270-1(경남2차) 정류장 ○ 사업내용 - 마을 버스를 이용하는 산곡4동 주민들이 버스를 기다리는데 추위를 덜 탈수 있도록 대기 장소에 냉온 열의자 설치 | [원안반영 : 교통행정과] ○ 버스정류소의 냉온열의자는 여름철 폭염과 겨울철 한파에 대비할 수 있어 대중 교통을 이용하는 주민에게 안전 및 편의를 제공하는 필요한 시설이며, ○ 금년 버스정류소 냉온열의자 설치 예산을 확보 중으로(상반기 특별교부세 70,000천원 24.3월 신청), 예산 확보 시 2024. 10월 냉온열의자 설치 예정임 (예산 미확보시 2025년 상반기 추진 예정) - 냉온열의자 설치 대상지 : 경남1차(40343), 경남2차(40305) - 소요예산 : 10,000천원(5,000원*2개소) |  |  |  | 교통행정과 | 원안반영 |  | 10000 | ○ 2025. 6. 22. 2025년 버스정류소 냉온열의자 설치 완료 | 100% | 10000 | 안다빈 (6753) | 13
| 반영 | 안전교통-27 | 산곡4동 | 교통사고 예방시설물 (안전펜스)설치 | ○ 위치 : 원적로416번길 산곡고등학교 일대 ○ 사업내용 : 보행자 안전 및 무단횡단 방지를 위해 스테인리스 인도 펜스 설치 ○ 추진방법 : 보도 105M 구간 인도 펜스 설치 (산곡고 옆) | [원안반영 : 교통행정과] ○ 해당구간은 동심유치원 어린이 보호구역으로 보행자 안전 및 무단횡단 방지를 위하여 2025년 예산에 반영하여 해당구간에 안전펜스를 설치하도록 하겠음. |  |  |  | 교통행정과 | 원안반영 |  | 18550 | ○ 2024. 11월 해당구간 방호울타리 설치 완료(114m) | 100% | 15390 | 허경미 (6713) | 14
| 반영 | 안전교통-32 | 청천1동 | 무더위 쉼터 그늘막 설치 | ○ 위치 - 그랑힐스 게이트 2번 신호등(2개소), 청천1동 행정 복지센터 삼거리(2개소), 맑은샘 공원 앞(2개소) ○ 내용 - 넓은 인도에 가려지는 건물이나 가로수가 없어 직사광선에 노출 그랑힐스 게이트 2번 앞, 청천1동 행정복지센터 삼거리, 청천마트 앞 공원(청천초 출입구)에 무더위 쉼터 그늘막 설치(총 6개) | [원안반영/즉시반영 : 도로과] ○ 청천동 41-11,청천동 42-13(청천1동 행정복지센터 삼거리) 앞 횡단보도에 여름철 교통신호 대기 시 폭염을 대피할 수 있는 그늘막 2개소를 설치하여 폭염으로부터 안전한 환경을 조성하겠음. ※ ‘24. 6월 설치 예정(사업비: 2,000천원*2개소) ○ 청천동 34-33번지 앞, 청천동 36-1번지(맑은샘 공원 앞), 청천동 50-31 앞, 청천동 50-7 앞(그랑힐스 게이트 2번) 횡단보도에 여름철 교통신호 대기 시 폭염을 대피할 수 있는 그늘막 쉼터 4개소를 설치하여 폭염으로부터 안전한 환경을 조성하겠음. |  |  |  | 도로과 | 원안반영 즉시반영 | 12000 |  | ○ '24. 8. 6. 그늘막 6개소 설치 완료 | 100% | 12000 | 전우석 (6835) | 15
부평5동-2 | 반영 | 안전교통-34 | 갈산1동 | 부평북로 교통사고 예방 시설물 설치 | ○ 위치: 갈산1동 부평북로 (갈산태화사거리-갈월사거리) ○ 내용 - 양측보도 240m구간 인도펜스 설치 (갈산태화사거리 방향) - 차도 166m 구간 차선분리대 설치 (갈월사거리 방향) | [즉시(일부)반영: 교통행정과] ○ 해당구간은 무단횡단 및 중앙선 침범 민원이 많은 곳임 ○ 2024년내 무단횡단 금지대를 설치 할 예정임 ○ 안전펜스 설치 요구 사항은 무단횡단 금지대 설치로 그 목적을 달성 할 수 있어 불필요함(소요예산: 9,044천원) (1차 분과회의 시 재요청 사항) ○ 당초 무단횡단금지대 및 인도 휀스 설치를 요청했던 것은 인근 대형마트로 진입하 는 차량 등으로 인한 보행자의 안전을 위한 사항이었으나 무단횡단금지대 설치만 으로는 제안취지를 반영한 것이라 볼 수 없어 재검토 요청 (부서 재검토 의견) ○ 보행자 안전을 위한 안전펜스 설치는 2025년도 예산에 반영하여 설치하도록 하겠음. (소요예산 : 36,600천원) |  |  |  | 교통행정과 | 원안반영 즉시반영 | 19895 | 24129 | ○ 2024. 6월 갈산태화사거리~갈월사거리 구간 무단횡단금지대 설치 완료(204m) ○ 2025. 5월 서부사료~골프존파크 구간 보행자방호울타리 설치 완료(105m) | 100% | 44024 | 조애림 (6716) | 16
산곡2동-1 | 반영 | 안전교통-48 | 부개3동 | 버스정류장 비가림막 및 탄소온열벤치 설치 | ○ 위치: 부개종합시장 버스정류장 (ID40504) ○ 내용 - 버스정류장에 비가림막 및 탄소온열벤치 설치 | [원안반영, 즉시반영 : 교통행정과] ○ 부개종합시장(40504) 버스정류소의 보도 폭은 2.8m로 밀폐형 쉘터설치가 가능 하므로 2024. 9월 쉘터 교체 예정 - 민원 등 현장여건에 따라 쉘터 유형이 변경 될 수 있음 - 소요예산: 18,000천원(밀폐형 쉘터) ○ 금년 버스정류소 냉온열의자 설치 예산을 확보 중이며(상반기 특별교부세 70,000천원 24.3월 신청), 예산 확보시 2024. 10월 냉온열의자 설치 예정임. - 예산 미확보시 2025년 상반기 추진 예정 ○ 해당 정류소는 지중화된 지역으로 전기인입비용이 3,000천원 이상으로 예상되어 (평균 전기인입비용 1,500천원), 전기인입공사 비용을 고려하여 추진 예정 * 소요예산: 6,500천원(냉온열의자 3,500천원, 전기인입비 3,000천원) |  |  |  | 교통행정과 | 원안반영 즉시반영 | 18000 | 12960 | ○ 해당정류장은 구형 쉘터로 바람막이가 부착된 밀폐형 신형 쉘터로 교체하려 했으나 상가협의가 원활히 진행되지 않아 축소형A(반전형) 신형쉘터로 교체 2025. 5월 교체 완료 ○ 2025년 버스정류소 냉온열의자 설치 대상지로 검토 하였으 나 해당 지역은 지중화 구간으로 전기연결함과의 거리가 약 130m이상 굴착필요(아스팔트 구간 추가)로 인해 전기인입 비용이 약 8,000천원으로 평균 전기인입비용 1,500천원에 비해 과도한 예산이 소요됨에 따라 설치가 어려움 | 100% | 12960 | 안다빈 (6753) | 17
청천2동-2 | 반영 | 안전교통-51 | 십정2동 | 버스정류장 바람막이 설치 | ○ 위치: 십정2동 관내 버스정류장 ○ 내용 - 버스 승강대 설치 - 버스정류장 바람막이 설치 | [원안반영 : 교통행정과] ○ 금년 버스정류소 바람막이 설치 예산을 확보 중이며 (상반기 특별교부세 30,000천원 24.3월 신청), 확보 시 2024.10월 바람막이 설치 예정 - 바람막이 설치 예정 대상지(총 33개소 중 십정2동 3개소) · 탈착형 바람막이: 동암사거리(40001), 동암북부역(40035) · 고정형 바람막이: 종근당(40005) 정류소 |  |  |  | 교통행정과 | 원안반영 |  | 3700 | ○ 2025. 1. 24. 탈착형 바람막이 설치 완료 [동암사거리(40001), 동암북부역(40035)] ○ 2025. 2 .18. 고정형 바람막이 설치 완료 [종근당(40005)] | 100% | 4500 | 안다빈 (6753) | 18
| 반영 | 안전교통-59 | 구 홈페이지 | 삼산1동 신성미소지움 일대 인도 정비사업 | ○ 위치: 수변로 334 ○ 내용 - 건너편 삼산주공아파트 주민과 복지관을 오고 가는 주민 등 휠체어 이용 장애인이 많은 지역 으로 보도블록 교체, 가로수 정리 등 인도환경 개선을 제안함. - 삼산삼거리 횡단보도 대기공간의 볼라드 설치, 평탄하게 턱 낮추기 요청. 지난해 제안에도 불구 하고 수용처리 되지 않아서 다시 제안함. | [원안반영 : 도로과] ○ 소요예정 예산: 480백만원 ○ 보도블럭 재포장을 요구한 구간에 대하여 현장확인한 결과 노후한 상태로 정비가 필요할 것으로 판단되어 예산 확보 후에 정비하고자 함. |  |  |  | 도로과 | 원안반영 |  | 450000 | ○ 위 치 : 수변로 334 일원(삼산2동) ○ 사업기간 : 2025. 4. ~ 6. ○ 사업내용 : 보도재포장(A= 3,484㎡) 등 ○ 추진실적 및 계획 - 2024. 8. 2.: 보도정비공사 추진계획 수립 - 2024. 9. 30.: 특별조정교부금 교부 - 2025. 3. 24.: 입찰 공고 - 2025. 4. ~ 6.: 공사 착공 및 준공 | 100% | 418260 | 류연주 (6833) | 19
| 즉시 반영 | 안전교통-4 | 부평2동 | 노후화된 계단철거 및 신규공사 | ○ 위치: 경인로902번길(사랑밭교회 옆) ○ 내용 - 노후화된 계단 철거 및 신규공사(손잡이 포함) - 밝은 색감 페인트 시공 - 논슬립패드설치 | [즉시(수정)반영 : 도로과] ○ 페인트 시공은 도로인접영향 인한 진동으로 페인트가 벗겨짐에 따라 효율성이 떨어짐 ○ 노후화 계단 보수 및 논슬립패드 부착 |  |  |  | 도로과 | 즉시반영 | 3100 |  | ○ '24. 6. 27. 설치완료 | 100% | 3080 | 염유진 (6837) | 20
| 즉시 반영 | 안전교통-7 | 부평2동 | 희망천 도로옹벽펜스 설치 연장 | ○ 위치: 경인로818번길 ○ 내용 - 쓰레기 무단투기로 인해 소래산 입구부터 주도로 까지 옹벽펜스 연장설치 | [즉시(원안)반영 : 도로과] ○ 경인로 818번길 소래산 입구 펜스 연장 설치에 관하여 현장 확인 결과, 쓰레기 무단 투기로 인한 도로 미관 저해를 확인하여 펜스 연장 설치하겠음. ※ ‘24. 7월 정비 예정(사업비: 5,500천원) |  |  |  | 도로과 | 즉시반영 | 5500 |  | ○ '24. 8. 21. 설치 완료 | 100% | 5443 | 염유진 (6837) | 21
| 즉시 반영 | 안전교통-12 | 부평5동 | 횡단보도(장제로83번길 3) 경계석 턱 낮춤 | ○ 위치: 장제로83번길 3(부평구 새마을회) 앞 ○ 내용 - 점형블록 위치에 맞춰 횡단보도 경계석 턱 낮춤 | [즉시반영 : 도로과] ○ 낮춤경계석 정비를 요청한 구간을 현장확인한 결과 낮춤경계석이 1m로 좁아 횡단 보도 통행시 불편이 발생할 것으로 보이는 바, 2024년 연간단가공사를 통해 횡단 보도 폭만큼 낮춤경계석으로 정비하고자 함. |  |  |  | 도로과 | 즉시반영 | 1000 |  | ○ '24. 4. 19. 설치 완료 | 100% | 1000 | 양희구 (6834) | 22
| 즉시 반영 | 안전교통-13 | 부평5동 | 부평5동 466-2번지 일원 무료주차장 관리 개선 | ○ 위치: 부평5동 466-2번지 일원 개방주차장 ○ 내용 - 안전을 위한 CCTV설치 - 공평한 이용을 위한 주차장 이용규칙 마련 - 인근 주민들을 위해 등록된 차량만 주차 가능 하도록 조치 | [즉시(일부)반영 : 주차지도과] ○ 주차장의 안전사고 예방 등을 위한 CCTV 설치 예정(연내) ○ 공영주차장의 운영 취지 상 지역민에게만 주차장 개방 불가 ○ 「주차장법」 및 「부평구 주차장 설치 및 관리 조례」 등 관련 규정에 근거한 이용수칙 안내판 설치 예정(연내) |  |  |  | 주차지도과 | 즉시반영 | 1320 |  | ○ 2024년 6월 : CCTV 8대 설치 ○ 2025년 1월 : 주차장 이용 안내판 설치 | 100% | 600 | 유선명 (6722) 김도빈 (6723) | 23
| 즉시 반영 | 안전교통-17 | 산곡1동 | 버스 도착 안내판 설치 | ○ 위치: 마장로269번길 한양아파트 정류장(양방향) ○ 내용 - 버스정류장에 버스 도착 안내판이 없어서, 버스 이용 주민 (특히 어르신)들의 불편이 큼 - 버스정류장(양방향)에 버스 도착 안내판 설치 | [즉시반영 : 교통행정과] ○ 버스정류소 도착정보시스템 설치 및 유지·관리는 市교통정보운영과 소관 업무이며, 한양아파트 정류소(양방향)는 2024. 1월 우리 구에서 市교통정보운영과에 버스 도착정보시스템 설치 요청 대상지로 제출한 정류소로, 市교통정보운영과에서 한양 아파트(40269, 40905) 버스정류소에 2024. 11월 도착정보시스템 설치 예정임 - 소요예산: 24,000천원(개소당 12,000천원) |  |  |  | 교통행정과 | 즉시반영 | 24000 |  | ○ 2024년 3월 : 노상주차장 4면 신설 및 안전지대 구획 ○ 2025년 1월 : 안전지대 내 시선유도봉 설치 | 100% | 120 | 김도빈 (6723) | 24
| 즉시 반영 | 안전교통-29 | 청천1동 | 반사경 및 회전교차로 안내표지판 설치 | ○ 위치: 세월천로 마장동 주먹고기 앞, 뫼골공원 앞 Y자형 회전교차로 ○ 내용 - 반사경 설치: 세월천로 마장동 주먹고기 옆 횡단보도 - 회전교차로 안내표지판 설치: 뫼골공원 앞 회전 교차로에 차선유도 및 올바른 회전교차로 이용 안내판(LED) 설치 | [즉시(수정)반영 : 교통행정과] ○ 세월천로 마장동 주먹고기 옆 횡단보도 반사경 설치의 경우 우리 부서에서 추진 중인 「2024년도 교통안전시설물(부평권역) 설치공사(단가계약)」으로 즉시처리 할 수 있는 사항으로 판단됨 ○ 뫼골공원 회전교차로 교통안전 표지판은 LED 발광형 표지판이 아닌 일반 표지판 으로 시인성 확보가 가능하여, 우리 부서에서 추진 중인 「2024년도 교통안전 시설물(교통안전표지판) 설치공사(단가계약)」으로 즉시처리 가능함 |  |  |  | 교통행정과 | 즉시반영 | 2420 |  | ○ 2024. 6월 마장동 주먹고기(세월천로 117) 앞 도로반사경 설치 완료 ○ 2024. 6월 회전교차로+양보 표지판 3개 설치 완료 | 100% | 2200 | 김라희 (6718) 신상은 (6716) | 25
| 즉시 반영 | 안전교통-42 | 부개2동 | 장애인 점자블럭 미끄러움방지 논슬립형 재설치 및 이동식 볼라드 파손 재정비 | ○ 위치: 부흥로 426 ○ 내용 - 부개여고 삼거리 대촌공원 횡단보도 앞 장애인 점자보도블럭이 스테인리스 점자보드블럭으로 설치 - 우천 시 사고 발생 우려 횡단보도 앞 이동식 볼라드 파손 부분 재정비 | [즉시반영 : 도로과] ○ 유도블록 및 볼라드 정비를 요청한 구간을 현장확인한 결과 정비가 필요할 것으로 판단되어 유도블록은 2024년내 연간단가공사로 정비하고 볼라드 커버교체는 자체 인력을 활용하여 정비하고자 함. |  |  |  | 도로과 | 즉시반영 | 1000 |  | ○ '24. 4. 26. 설치 완료 | 100% | 1000 | 양희구 (6834) | 26
| 즉시 반영 | 안전교통-43 | 부개2동 | 부개서초 앞 보차도 주변 LED 등기구 설치 및 안전펜스 재정비 | ○ 위치: 부일로 38 옆 ○ 내용 - 부개서초 앞 보차도 야간 통행 용이 및 안전펜스 재정비 | [즉시(원안)반영 : 교통안전과] - 안전휀스 ○ 제안자 의견청취 및 담당자 현장확인 결과, 제안하여 주신 부개서초 앞 보차도 안전펜스 재정비 - (볼트 체결로 안전휀스 기둥 고정)의 경우 우리 부서에서 추진 중인 「2024년도 교통 안전시설물(삼산권역) 설치공사(단가계약)」으로 즉시처리 할 수 있는 사항으로 판단됨 [즉시(수정)반영 : 도로과] - LED등기구 ○ 해당 구간 확인 결과, 개인 사유지로 가로등주 설치는 어려우나, 기존 보행등 기구 방향조정으로 조치 예정. |  |  |  | 교통행정과, 도로과 | 즉시반영 | 16120 |  | [교통행정과] ○ 2024. 5월 안전펜스 정비 및 야간 시인성 강화를 위한 보조 시선유도봉 설치 완료 [도로과] ○ 부개서초등학교 부근, 보행등기구 방향 조정 조치함 | 100% | 900 | 김라희 (6718) 이홍현 (6844) | 27
| 즉시 반영 | 안전교통-44 | 부개2동 | 쾌적하고 안전한 골목길 조성 위한 주차선 표시 & 주차장 입구 주차 차단봉 설치 | ○ 위치: 부흥로 422-10 ○ 내용 - 부개주공7단지&온세계교회 사이 골목길 주차가능 지역으로 대형버스 등 장기 무단 차량이 많아 한쪽 면에 ‘주차선’ 표시 - 온세계교회 입구 및 주차장 입구 주차선 표기가 차량보다 작게 표시 차량규격에 맞게 다시 재표시 필요/ 주차장입구 주차선 표시 중복으로 인하여 사고 발생 우려, 주차장 입구 양사이드에 주차 차단봉 설치 | [즉시(수정)반영: 주차지도과] ○ 원활한 교통흐름 및 사고예방을 위해 주차장 진출입로 쪽 안전지대에 시선유도봉 설치가 가능할 것으로 판단됨. - 5~6월 중 시선유도봉 설치 예정. (소요예산 약 120천원) - 교회 주차장 입구 노상주차장은 길이 6m 가량으로 주차장법 시행규칙 제3조 (주차장의 주차구획)에 정해진 주차장 규격에 부합함. |  |  |  | 주차지도과 | 즉시반영 | 120 |  | ○ 2024년 3월 : 노상주차장 4면 신설 및 안전지대 구획 ○ 2025년 1월 : 안전지대 내 시선유도봉 설치 | 100% | 120 | 김도빈 (6723) | 28
| 즉시 반영 | 안전교통-47 | 부개2동 | 부개서초 통학로 보행 및 안전 정비 | ○ 위치: 부일로 39, 부일로 38 ○ 내용 - 부개서초등학교 앞 볼라드 1개 교체, - 부개서초등학교 정문 도로 및 씨유부개서초 인도 정비 필요 | [즉시(수정)반영: 도로과] ○ 도로 및 보도 정비를 요청한 구간을 현장확인한 결과 정비가 필요할 것으로 판단 되어 자체인력을 활용하여 정비하고자 함. ※ 볼라드 교체의 경우 해당 시설물은 부개서초 정문앞 통학로 환경개선공사로 인천 부개서초등학교에서 설치한 시설물로 정비가 불가함 |  |  |  | 도로과 | 즉시반영 | 500 |  | ○ '24. 4. 26. 설치 완료 | 100% | 500 | 양희구 (6834) | 29
산곡3동-1 | 즉시 반영 | 안전교통-49 | 부개3동 | LED 바닥 신호등 및 조명 매립 횡단보도 설치 | ○ 위치: 부개동 12-105, 부개동 21-6 ○ 내용 - 엘마트 사거리 (부개동 12-105) 횡단보도 : LED 바닥 신호등 설치 - 부광중 사거리 (부개동 21-6) 횡단보도 : LED 바닥 신호등 설치, 솔라표지병 설치 | [즉시(일부)반영 : 교통행정과] ○ 교통신호기 설치 및 관리는 市(시) 교통정보운영과 소관임. 또한, 바닥형 신호등 시스템은 기존 신호기와 연동하여 설치 및 관리하고 있는 시설로 市 교통정보운영과 에서 설치 및 관리하고 있음. 우리 부서에서는 횡단보도에 LED 표지병을 설치할 수 있음. 이에, 부광중 사거리 횡단보도에 솔라표지병을 설치하여 주민의 안전한 보행 환경을 조성하고자 함 ○ 교통안전을 위한 교통신호기 운영 및 교통안전 서비스 제공(바닥형 신호등 등) 사업은 市 교통정보운영과에서 추진하는 사업으로 市 주민참여예산으로 검토 및 추진하는 것이 타당함 |  |  |  | 교통행정과 | 즉시반영 | 5808 |  | ○ 2024. 7월 부광중학교 사거리 4개 횡단보도 활주로형 횡단보도(LED 표지병) 설치 완료 | 100% | 4926 | 신상은 (6716) | 30
| 즉시 반영 | 안전교통-61 | 어린이 예산학교 | 골목길 볼록거울 설치 | ○ 위치: 대보로12번길 골목 ○ 내용 - 기존 설치된 도로 반사경 위치 조정 및 추가 설치 | [즉시(수정)반영 : 교통행정과] ○ 담당자 현장확인 결과, 제안하여 주신 삼산동 대보로 12번길 인근 도로반사경 설치의 경우 우리 부서에서 추진 중인 「2024년도 교통안전시설물(삼산권역) 설치 공사(단가계약)」으로 즉시처리 할 수 있는 사항으로 판단됨 |  |  |  | 교통행정과 | 즉시반영 |  | 600 | ○ 2025. 6월 기존 설치 반사경 각도 조정 및 도로반사경 추가 설치 완료 | 100% | 600 | 조애림 (6716) | 31
도시관리분과 소계 |  |  |  | 44개 사업 | [7 empty] | 657380 | 184272
| 반영 | 도시관리-2 | 부평2동 | 부개산 등산로 안전시설 및 노후시설 개보수 | ○ 위치: 부개산 등산로 입구 ○ 내용 - 부개산 등산로 4지점, 신성미소지움아파트 1지점, 해링턴플레이스 아파트 1지점 정비 | [수정반영 : 공원녹지과] - 해링턴플레이스 방면 개인사유지로 불가 - 미소지움 희망체육공원은 시도유지로 '2025년 숲길조성 관리사업' 으로 2025년 보조 예산으로 정비 |  |  |  | 공원녹지과 | 수정반영 |  | 51000 | ○ '25. 1~3월 : 현장조사 및 실시설계용역 완료 ○ '25. 4월 ~ 5월 : 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 ○ '25. 6월 : 공사 착공 ○ '25. 7월 : 공사 준공 | 100% | 50030 | 김현식 (6982) | 32
| 반영 | 도시관리-5 | 부평5동 | 부흥공원 야자매트 교체 | ○ 위치: 부흥공원 ○ 내용 - 낡고 해어진 산책로 야자매트 교체 | [원안반영 : 공원녹지과] ○ 현장확인 결과 부흥공원 녹지 내 설치되어 있는 야자매트 대부분이 훼손도가 심하여 교체 타당하다고 판단됨 ○ 소요예산: 약 4,500천원 - 야자매트 구입 비용: 100m × 41,000원 = 4,100,000원 - 고정핀 및 수수료 등 기타 비용: 400,000원 |  |  |  | 공원녹지과 | 원안반영 |  | 4500 | ○ '25. 2월~4월: 야자매트 설치 완료 | 100% | 4500 | 김이정 (6996) | 33
| 반영 | 도시관리-6 | 부평5동 | 부흥공원 남쪽 경계면에 울타리 설치 | ○ 위치: 부흥공원 ○ 내용 - 공원 남쪽 경계 일부에 울타리가 설치되어 있지 않아 주차 차량이 공원 경계를 넘는 경우도 있음. 안전을 위한 울타리 필요 | [원안반영 : 공원녹지과] ○ 부흥공원 남쪽 경계는 대부분 생울타리(관목 식재)가 조성되어 있으나 일부 구간 울타리가 없는 것이 확인. ○ 2025년 계양공원 사업소에 관목 신청하여 울타리 없는 구간에 생울타리 조성 가능 (비예산 사업) |  |  |  | 공원녹지과 | 원안반영 |  | 비예산 | ○ '25년 10월: 계양공원 사업소 수목 신청 ○ '25. 10월~11월: 수목 수령 및 식재 예정 | 0% | 0 | 김이정 (6996) |  | 7
| 반영 | 도시관리-24 | 삼산1동 | 마을정원 함께 만들어요!! | ○ 위치: 삼산동 76-7 금성빌라 맞은편 공유지 ○ 내용 - 공유지 일부 개인농작 및 무단투기 지역에 정원 조성 | [원안반영 : 공원녹지과] ○ 현장 확인 결과 녹지 내 조성 예정 면적이 약 180m2 정도로 쉼터 리모델링 사업과 함께 특교금 신청하여 조성하고자 함. |  |  |  | 공원녹지과 | 원안반영 |  | 20000 | [공원녹지과] ○ '25. 6월: 화단 설치 및 관목류 식재 완료 | 100% | 19710 | 박초롱 (6993) | 34
| 반영 | 도시관리-25 | 삼산1동 | 바닥데크 공사 및 화장실 안내판 설치 | ○ 위치: 영성동로18번길 51 삼산건강공원 ~ 삼산교통공원 ○ 내용 - 삼산건강공원에서 삼산교통공원 사이 바닥데크 보수 및 화장실 안내판 설치 | [원안반영 : 공원녹지과] ○ 교통공원에서 육교로 도보 5분 이내에 건강공원 화장실이 위치하고 있으므로 교통 공원 내에 관련 방향 안내판 설치 가능 ○ 소요예산 : 2,000천원 [즉시반영 : 도로과] ○ 주민들의 안전한 시설물 이용을 위하여 사업이 필요하다고 판단됨 ○ 데크 상태가 양호하여 파손된 곳 위주로 부분 보수하겠음 ○ 25. 5월 정비 예정(사업비 : 3,000천원) |  |  |  | 공원녹지과, 도로과 | 원안반영 즉시반영 |  | 5000 | [공원녹지과] ○ '25년 10월: 화장실 방향 안내판 제작 ○ '25년 11월: 화장실 방향 안내판 설치 [도로과] ○ 위 치: 삼산동 517 일원(삼산1보도육교) ○ 사업기간: 2025. 3. ○ 사업내용: 목재 데크 정비 A=18㎡ ○ 추진실적 - '25. 3월 데크 정비 완료 | 0% 100% | 0 4,545 | 김이정 (6996) 전우석 (6835) |  | 8
| 반영 | 도시관리-35 | 부개2동 | 대촌공원 ‘맨발 걷기’ 구역 안내판 설치 및 황톳길 보완 | ○ 위치: 부흥로430 ○ 내용 - 대촌공원 ‘맨발걷기’구역 안내표지판 설치 및 - 황토 추가 구입하여 주민들의 건강한 삶 영위 도움 | [원안반영 : 공원녹지과] ○ 대촌공원 내 맨발걷기 조성 부지 입구 유휴공간에 안내판을 설치가 가능하며, 추가적으로 기존 마사토면 위에 황토 포설 또한 가능하다고 판단됨. [수정반영 : 공원녹지과] ○ 기존 노후 안내판을 정비하여 맨발걷기 안내판으로 교체 예정이며, 황토의 경우 관리상 어려움 및 미끄럼 등 안전사고 예방 등의 사유로 부적절함. 다만, 쾌적한 맨발걷기 환경 조성을 위하여 세족시설을 설치하겠음 |  |  |  | 공원녹지과 | 수정반영 |  | 10000 | ○ '25. 5월 안내판 정비 및 세족시설 설치 ○ '25. 6월 맨발걷기길 마사토 추가 포설 | 100% | 3788 | 이정훈 (6976) | 35
| 반영 | 도시관리-36 | 부개2동 | 관내 공중화장실 ‘자동 물내림장치’ 및 비상벨 설치 | ○ 위치: 부흥로430/ 부개동 514 ○ 내용 - 주민이 많이 이용하는 대촌공원 양변기 자동 물내림 장치를 설치하여 장애인 등 물내림 장치 조작이 힘든 사람들의 이용 편의 향상, 대촌공원 여자화장실 비상벨 위치가 상단에만 위치, 응급 상황 시 하단 설치도 필요/ 부이공원 자동물내림 설치 및 남자화장실 비상벨 구비 필요 | [수정반영 : 공원녹지과] [자동물내림] ○ 현장확인결과 화장실 내 자동물내림장치 설치가 가능하나 추후 해당시설물의 파손 이나 노후화 등 민원발생의 소지가 있어 해당 시설물이 필요한 장애인화장실을 대상으로 설치가 가능하다고 판단됨. [4개소 4,000천원] [비상벨] ○ 현장 확인 결과 응급상황 시를 대비하여 추가적인 화장실 내 비상벨 설치가 필요 (장애인 화장실 및 각 대변기 칸 등) ○ 또한 노후로 인한 오작동이 발생하는 기존 비상벨 통화장치 교체와 남자화장실 비상벨 설치에 따른 경찰서와 연계되는 통화장치 설치 또한 필요하다 사료됨. ○ 소요예산: 2,500천원(주통화장치,보조통화장치,비상벨 등) |  |  |  | 공원녹지과 | 수정반영 |  | 6500 | ○ '24. 10월 자동물내림장치 설치 완료 ○ '25. 4월 화장실 비상벨 설치 완료 | 100% | 5875 | 한승훈 (6995) 이정훈 (6976) | 36
| 반영 | 도시관리-37 | 부개2동 | 관내 화단 정비 및 나무 식재 | ○ 위치 - 부흥로 394 - 동수천로 부평코오롱하늘채~하나어린이집 ○ 내용 - 수협 부개동지점 앞 사거리 화단이 높아 운전자의 시야를 가려 사고 위험성이 높음 - 주기적인 화단 정비 추진, 동수천로 인도& 도로변 사이 화단 꽃 등이 메말라 죽어 있어 잡목을 제거 하고 사계절 꽃류 등을 식재하여 주민들에게 쾌적한 환경 조성 | [원안반영:공원녹지과] ○ 현장 확인 및 제안자와 전화 결과 사거리 화단의 시야를 가리는 교통섬 화단을 기간제 인력을 통해 금년 중 제초를 통해 수목 높이를 조절하고, 2025년도 상반기 계양공원사업소에 수벽 신청하여 부광초입구사거리~코로롱하늘채~하나어린이집 의 수벽 보식을 통해 정비하고자 함. |  |  |  | 공원녹지과 | 원안반영 |  | 5000 | ○ '25. 3월 계양공원사업소 수목 보식 완료 | 100% | 비예산 | 김지선 (6994) | 37
갈산1동-4 | 즉시 반영 | 도시관리-1 | 부평2동 | 희망근린공원내 시설 및 화장실 정비 | ○ 위치: 부평동 768-350 ○ 내용 - 노후화장실 철거 및 교체 - 공원내 놀이시설 바닥철거 및 교체 - 근린공원 토사물 방지석 교체 - 노후계단 정비 | [즉시(수정)반영 : 공원녹지과] - 노후화장실 리모델링조성사업(즉시반영) - 공원내 놀이시설 바닥철거 및 교체(장기과제-어린이놀이시설 정비사업 또는 특교세 및 특교금으로 신청 정비계획) - 근린공원토사물 방지석 교체(즉시수정반영) - 노후계단 정비(불가) |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 583000 |  | ○기존 노후 화장실(29㎡) 철거 및 리모델링 실시 - 남자화장실(소변기2, 대번기2, 장애인화장실 1식) - 여자화장실(대변기 4, 장애인화장실 1식) - 관리실 및 창고(PIT층) 시공 - 연결 산책로 조성 및 BF화장실 진출입로 정비 등 - 토사유출 방지 위한 목재 구입 완료(1월 설치 예정) | 100% | 517615 | 정대성 (8682) 김이정 (6996) | 38
| 즉시 반영 | 도시관리-13 | 산곡4동 | 가로수 받침대 교체 | ○ 위치: 산곡동 148-22(경남1차) 정류장 ○ 사업내용 : 가로수 뿌리가 자라나 보도블럭이 파손되고 빠진 곳도 있어 보행자들이 걸려 넘어질 위험이 크므로 가로수 보호틀 및 보호판 설치 ○ 추진방법 - 융기된 가로수 뿌리 단근작업 및 보호판 설치 | [즉시(수정)반영 : 공원녹지과] ○ 보호틀 및 보호판 설치 시 기존 도로 폭 1.5M 미만으로 축소 되며 보행자 유효 보도 폭 확보가 불가능함. 추후 뿌리의 추가 융기시 도로 한가운데 보호판이 들리는 사고 위험 발생이 증가할 것으로 사료됨. ○ 다만, 기존 도로의 융기 부분 단근 및 보도 평탄화 작업으로 통행상 위험이 없도록 조치하겠음. 해당 위치에 보호판 대비 안전도가 높은 친환경 야자매트를 사용하여 뿌리부분 보호 덮개로 사용 및 기존 단차 제거할 계획이며, 수시 정비를 통해 해당구간을 순차적으로 정비해 나가겠음. |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 6000 |  | ○ 기존 도로의 융기 부분 단근 및 보도 평탄화 작업으로 통행상 위험이 없도록 조치하였음. ○ 친환경 야자매트 활용하여 뿌리부분 보호 덮개 설치 완료 | 100% | 비예산 | 박초롱 (6993) | 39
| 즉시 반영 | 도시관리-14 | 청천1동 | 장수산 산책로 야자매트, 추락방지시설 설치 및 방부목 재정비 | ○ 위치: 청천동 장수산 ○ 내용 - 나무브릿지(약40m) 부터 맑은내도시숲(헬기장) 입구 푯말까지 약 500m 구간 야자매트 설치 - 장수산 맑은내도시숲(구 헬기장) 입구~부평그랑 힐스 방면 가변길 방부목 재정비 - 급경사 구역에 추락 방지용 주목 및 두줄 밧줄 설치 | [즉시(일부)반영 : 공원녹지과] ○ [야자매트 설치] 건은 현재 우리 부서 ‘24년 장수산 무장애나눔길 조성 사업 지역에 해당함으로, 사업 추진에 따라 전반적인 등산로 정비가 이뤄짐에 따라 제안취지가 반영될 예정 ○ [방부목 재정비] 건은 우리 부서 산림관리인력을 통해 ’24년 정비토록 하겠음. ○ [추락 방지 시설물 설치] 건은 계속사업인 숲길 조성 관리사업을 통해 중장기적 계획을 통해 반영 검토하겠음. |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 10000 |  | ○ '24년 장수산 무장애나눔길 조성이 이뤄짐에 따라 제안사업에 취지인 장수산 등산로 개선 요청 제안취지가 반영 완료됨. | 100% | 15000 | 조정익 (6983) | 40
| 즉시 반영 | 도시관리-17 | 갈산1동 | 갈산근린공원 유휴부지내 건강 산책공간 조성 (맨발걷기, 지압) | ○ 위치: 갈산동107-4 일대 (갈산근린공원내 유휴부지) ○ 내용: 황톳길 및 지압로를 포함하는 '맨발의 청춘길' 조성 | [즉시(수정)반영: 공원녹지과] ○ 해당 부지는 기존에 주차장으로 사용되던 부지로 주변 환경 정비가 우선적으로 필요한 상황임 ○ 이에 대한 대안으로 이미 맨발걷기길로 이용하던 갈산동118-48, 128-1일대(이상 갈산근린공원내) 공간을 보완하여 건강 흙길로 재정비하도록 하겠음. |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 비예산 |  | ○ 추진실적: 환경정비(2024. 7.), 마사토 포설(2024. 8.), 흙먼지털이기 설치(2024. 12.) | 100% | 15538 | 이정훈 (6976) | 41
| 즉시 반영 | 도시관리-18 | 갈산2동 | 굴포천 산책로 토사 유실 방지 턱 조성 | ○ 위치 - 굴포2교부터 사근공원 생태놀이공원까지 산책로 ○ 내용 - 굴포천 산책로 토사 유실 방지 턱 조성을 통한 깨끗하고 안전한 산책길 조성 | [즉시(수정)반영 : 공원녹지과] ○ 해당 산책로 토사 유출 방지를 위해 수시정비비를 활용하여 일부 교체 및 정비 예정 이며, 향후 공원 정비계획 및 예산사정 등을 고려하여 순차적으로 정비해 나가겠음 |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 20000 |  | ○ 노후 경계목 철거 및 신규 설치 완료(2024. 6. ~ 12.) | 100% | 0 | 이정훈 (6976) | 42
| 즉시 반영 | 도시관리-19 | 갈산2동 | 자전거 공기주입기 및 에어건 설치 | ○ 위치 - 대월놀이공원, 반월놀이공원, 갈산2동 행정복지 센터, 상꾸지공원 등 4개소 ○ 내용 - 자전거 거치대 설치한 곳 주변 공기주입기 및 에어건 설치를 통한 편리한 산책로 인프라 구축 및 자전거 이용 활성화 | [미반영(불가) : 공원녹지과] ○ 대월공원, 반월공원, 상꾸지공원, 갈산2동 행정복지센터 주변에는 주택가가 자리 잡고있어 에어건 및 공기주입기를 설치하게 될 경우 소음으로 인한 민원 발생 및 공원 이용객들에게 불편 초래가 예상되어 불가함 [즉시(수정)반영 : 도로과] ○ 자동 자전거 공기주입기 및 흙먼지털이기 설치를 위해서는 개소당 대략 21,000천원이 소요될 것으로 예상되어 예산상의 어려움이 있고, 주택가와 밀접하여 컴프레셔 작동 소음 등의 문제로 주변 거주 주민들의 민원이 발생할 것으로 예상되어, 동 행정복지센터에 수동식 자전거 공기주입기(개소당 610천원) 설치가 적합해 보임. |  |  |  | 도로과 | 즉시반영 | 610 |  | ○ 해당 위치와 인접한 갈산2동 행정복지센터 및 갈산역에 수동식 자전거 공기주입기를 신형으로 교체 설치함 | 100% | 550 | 김동수 (6836) | 43
| 즉시 반영 | 도시관리-20 | 갈산2동 | 공원 내 고사 나무 제거 및 나무 식재 | ○ 위치: - 반월놀이공원 ~ 대월놀이공원 산책길 - 굴포4교 ~ 아주 상가 굴포공원 ~ 대월놀이공원 ○ 내용 - 고사 나무 제거 및 정리, 토지 특성에 맞는 나무 식재 후 유지 및 관리 | [즉시(수정)반영 : 공원녹지과] ○ 반영사항 : 2024년 내에 갈산2동 공원 및 녹지 내 고사목을 조사하여 제거 및 정리 하도록 하겠음 ○ 미반영사항 : 해당 지역은 그늘진 음지로 수목이 자라기에 적합하지 않으며, 산책로 의 쾌적한 이용을 위해 그늘이 필요한 상태 따라서 해당 지역에 수목 보식은 어려움 이 있는 것으로 판단됨 |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 비예산 |  | ○ '25. 4월 고사목 제거 완료 | 100% | 0 | 이정훈 (6976) | 44
| 즉시 반영 | 도시관리-21 | 갈산2동 | 겹 벚꽃나무 식재 및 고사나무 정리 | ○ 위치 - 굴포1교 삼각주 ~ 갈산천 일대 언덕 (동남아파트 산책길 ~ 상꾸지 공원길) ○ 내용 - 겹벚꽃나무 식재 환경 개선 및 산책로 정비, 고사 나무 정리 통한 밝고 쾌적한 산책로 환경 조성 및 벚꽃길 관광자원화 | [즉시(수정)반영 : 도시재생과] 〇 반영사항 - 2024년 내에 갈산2동 공원 및 녹지 내 고사목을 조사하여 제거 및 정리 예정 〇 미반영사항 - 지방하천 갈산천(사면 등)은 「하천점용허가세부기준」제3조2항(하천점용허가의 기본원칙) 및 제35조2항(수목관리의 원칙)에 따라 제방에 위험을 미칠 우려가 있는 구역이므로, 수목 식재의 제한(키 큰 나무 식재 등)이 있음. - 「하천점용허가 세부기준」제34조(수목의 구분) 및 제38조(수리계산이 필요 없는 제방에서의 수목의 식재기준)에 따라 해당 구역에 키작은 나무(다 자란 후의 높이가 대략 1m 미만 또는 그 이하로 관리되는 나무)에 한하여 식재할 수 있음. - 따라서 해당 지역에 벚나무(키 큰 수목에 해당) 식재는 어려움. |  |  |  | 도시재생과 | 즉시반영 |  | 79772 | 〇 추진실적 - 2024 연중: 갈산2동 공원 및 녹지 내 고사목 정리(5건) (갈산동 193-55(3), 갈산동 187-3, 갈산동 404-12 등) - 2025. 5.: 위험 수복 및 고사목 정비(2025년도 지방하천 예초 및 전정 공사) 〇 추진계획 - 2025. 10.~11.:관내 하천 고사목 및 위험수목 추가 조사ㆍ정비 | 90% | 19800 | 배선한 (3116) |  | 9
| 즉시 반영 | 도시관리-23 | 삼산1동 | 애완동물 동반시 준수사항 안내판 설치 | ○ 위치: 삼산1동 서부간선수로 일대 ○ 내용 - 산책하는 주민과 애견인의 청결과 편의를 위한 안내판 설치 | [즉시반영 : 도시재생과] ○ 서부간선수로 부평구간에 반려동물과 함께 산책하는 사람들의 증가로 주민들의 쾌적한 산책환경을 위한 안내판 설치가 가능함 - 2024년 서부간선수로 정비사업 예산으로 금년 내 설치 예정 |  |  |  | 도시재생과 | 즉시반영 |  | 1500 | 〇 2025년 11월 내 설치 예정 | 85% | 0 | 최동옥 (7454) |  | 10
| 즉시 반영 | 도시관리-26 | 삼산1동 | 인명구조용 구명환 로프 교체 | ○ 위치: 삼산동 318-6 (서부간선수로 인근) ○ 내용 - 인명구조용 구명환 로프의 노후화로 인해 부식 되어 있어 로프 교체 | [즉시반영 : 도시재생과] ○ 서부간선수로는 현재 비농번기에도 산책로를 이용하는 주민을 위해 수위를 채워 놓은 상황으로 인명구조용 구명환이 필요함. ○ 인명구조용 구명환 로프의 긴급한 교체가 필요하므로 2024년 예산을 통해 홍수기 전 교체 완료 하겠음. |  |  |  | 도시재생과 | 즉시반영 | 비예산 |  | 〇 2025. 4월 정비 완료 | 100% | 0 | 최동옥 (7454) | 45
부평6동-1 | 즉시 반영 | 도시관리-28 | 삼산1동 | 영성공원 내 전기증설 요청 | ○ 위치: 삼산동 영성공원 내 야외공연장 ○ 내용 - 공원 리모델링하면서 전기배선을 제거하여 행사시 전기용량이 부족하여 증설 요청 | [즉시(일부)반영 : 공원녹지과] ○ 현장 확인결과 전기용량 증설시 공원 관리사무실 벽 내부전선 교체 또한 수반 되어야 하며, 이를 고려할때 공원 내 문화행사 진행 주기상 전기용량 증설은 적절치 않다고 사료됨 ○ 2024년 4월 중 공원 전기분전반 개선을 통해 전기용량 증설없이 요청한 사용량을 충족시킬 수 있도록 개선 예정 |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 600 |  | ○ 배선용차단기, 누전차다닉 교체 및 설치로 전기사용을 위한 별도 회로 분리 완료 | 100% | 571 | 한승훈 (8824) | 46
부평6동-4 | 즉시 반영 | 도시관리-30 | 삼산1동 | 서부간선수로 아치형 다리 미끄럼방지 및 안내판 설치 | ○ 위치: 삼산동 36-2 서부간선수로 아치형 목재다리 2개소 ○ 내용 : 주민들의 빈번한 사고로 미끄럼방지 및 안내판 설치 | [즉시반영 : 도시재생과] ○ 서부간선수로의 목재 보도교를 이용하는 주민들의 안전을 위하여 미끄럼 방지 설치가 필요함. ○ 현재 실시설계 진행중인 2024년 서부간선수로 노후시설물 정비사업을 통해 설치 하도록 하겠음(7월 이후 예정) |  |  |  | 도시재생과 | 즉시반영 | 1500 |  | 〇 추진실적 - 2024. 12.: 2024년 서부간선수로 정비사업을 통해 미끄럼 방지(논슬립) 설치 완료 | 100% | 1500 | 최우성 (7454) | 47
산곡4동-1 | 즉시 반영 | 도시관리-31 | 삼산1동 | 서부간선수로 삼산2교 구간 트렌치 공사 | ○ 위치: 삼산동 395 ~ 삼산2교 하부 서부간선수로 ○ 내용 - 물고임으로 인해 트렌치 설치 요청 | [즉시반영 : 도시재생과] ○ 서부간선수로 삼산교 구간에 물고임이 발생하여 21년도에 배수로 공사를 한 바 있음. ○ 그러나 21년 이후로 수시로 물고임이 발생되어 민원이 주기적으로 들어와 2024년도 서부간선수로 노후시설물 정비사업을 통해 추가적인 공사 및 보수를 진행할 것임. |  |  |  | 도시재생과 | 즉시반영 | 5000 |  | 〇 추진실적 - 2024. 12.: 2024년 서부간선수로 정비사업을 통해 트렌치 설치 공사 완료 | 100% | 5000 | 최우성 (7454) | 48
| 즉시 반영 | 도시관리-33 | 부개1동 | 마을 흉물을 마을 선물로 | ○ 위치: 경인로 1050 ○ 내용 - 흉물스런 화단을 꺠끗하고 예쁜 화단으로 단장 | [즉시(수정)반영 : 도로과] ○ 도로 위의 불법구조물 정비에 대한 사항으로 도로과에서 선제적으로 금년 내 화단을 우선적으로 철거할 예정임(소요예산 : 1,000천원) ○ 화단 조성과 관련하여 인근 조성된 가로화단 관리 및 가로수 관리 인력 부족 등으로 추후 유지 관리 문제를 고려하여 새로운 화단조성은 부절적하다고 사료됨 ○ 지속적인 순찰, 관리를 통해 인근 가로환경 유지관리에 철저하여 민원사항을 최소화하도록 하겠음. |  |  |  | 도로과 | 즉시반영 |  | 1000 | ○2025.4월 : 인도 위 화단 정비 완료 | 100% |  | 이은지 (6812) | 49
청천1동-2 | 즉시 반영 | 도시관리-38 | 부개3동 | 청운공원 난간 및 계단 재설치 | ○ 위치: 청운공원 (수변로 189) ○ 내용 - 청운공원 내의 계단 재설치 (현재 계단의 경사의 각도가 90도가 넘어 미끄럼의 우려가 있음) - 해당 계단에 손잡이 역할을 위한 난간설치 | [즉시반영 : 공원녹지과] ○ 사업 제안하신 사항은 현재 청운공원 정비사업 계획에 포함되어 있음 ○ 공원 정비사업 준공(6월 말 예정)이후 주민들이 이용 가능토록 개방할 예정임 |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 30000 |  | ○ 계단 및 난간 설치 완료(2024. 6.) | 100% | 2000 | 정영범 (6972) | 50
갈산2동-1 | 즉시 반영 | 도시관리-39 | 부개3동 | 세영공원 PE화단경계목 설치 | ○ 위치: 세영공원 (부개동 500-2) ○ 내용 - 세영공원 화단과 산책로의 경계에 PE화단 경계목 설치 | [즉시반영 :공원녹지과] ○ 세영공원 내 녹지 경계석 뒤 관목이나 PE경계목이 시공되어 있지 않은 곳을 대상으로 추가적인 PE경계목 설치가 가능하다고 판단됨 ○ 현장확인하여 토사 유출구역에 대하여 부서에서 보관하고 있는 PE경계목 및 블록 등을 이용하여 조치하겠음 |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 비예산 |  | ○ PE경계목 설치완료(2024. 6. 5.) | 100% | 0 | 이시언 (6973) | 51
| 즉시 반영 | 도시관리-44 | 자원봉사자 예산학교 | 백운공원 의자(벤치) 설치 | ○ 위치: 백운공원 ○ 내용 - 공원을 이용하여 운동하는 주민들이 잠시 쉴 수 있는 의자(벤치) 설치 - 기존의 정자(1개) 외 나무그늘이 있는 곳(3군데 정도 있음)에 벤치를 설치하되 장소가 적절치 않을 시 그늘막 벤치로 설치 | [즉시(수정)반영:공원녹지과] ○ 등의자 11개 구매 완료하였으며, 관내 공원 내 등의자 수요 대비 예산부족에 따라 설치 우선순위 검토 후 1~2개 설치 예정 |  |  |  | 공원녹지과 | 즉시반영 | 670 |  | ○ 벤치 설치완료(2024. 7.) | 100% | 1000 | 정영범 (6972) | 52
Note on L29: 즉시반영에서 수정
Note on R29: 즉시반영에서 수정